## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Story points | App | Module | Description | Votes
G9-384 | Group 9 |  | Каталог: не появляется сообщение об ошибке при вводе невалидных данных в поле “Макс.цена” | nikolaeva492 | 2024-12-23 22:49 | 2024-12-23 22:56 |  | Medium | Feature | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Макс.цена: 1. -0.01 2. латинская буква 3. спецсимвол Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Ввести данные в поле "Макс.цена" Step 3 Action: Нажать кнопку "Применить фильтры" Фактический результат: Каталог: не появляется сообщение об ошибке при вводе невалидных данных в поле “Макс.цена” 1. Макс.цена = -0.01 ![](G9-384 (1).mp4){width=70%} 2. Макс.цена = 'латинская буква' ![](G9-384 (2).mp4){width=70%} 3. Макс.цена = 'спецсимвол' ![](G9-384 (3).mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Сообщение об ошибке | 0
G9-383 | Group 9 |  | Каталог: не отображается уведомление в случае отсутствия товаров, соответствующих выбранным фильтрам | nikolaeva492 | 2024-12-23 22:26 | 2024-12-23 22:42 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Макс.цена: 50.00 Категория: Laptops Производитель: Apple Бесплатная доставка: Да Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Ввести данные в поле "Макс.цена" Step 3 Action: Выбрать значение в параметре Категория Step 4 Action: Выбрать значение в параметре Производитель Step 5 Action: Выбрать состояние опции "Бесплатная доставка" Step 6 Action: Нажать кнопку "Применить фильтры" Фактический результат: Каталог: не отображается уведомление в случае отсутствия товаров, соответствующих выбранным фильтрам ![](G9-383.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Отображается уведомление об отсутствии товаров, соответствующих выбранным фильтрам | 0
G9-382 | Group 9 |  | Каталог: при выборе сортировок “Цена по возрастанию” и "Цена по убыванию" товары отображаются в порядке убывания цены и в порядке возрастания цены соответственно | nikolaeva492 | 2024-12-23 21:27 | 2024-12-23 21:47 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Сортировка^ 1. "Цена по возрастанию" 2. "Цена по убыванию" Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Выбрать значение в параметре "Сортировка" Фактический результат: Каталог: при выборе сортировок “Цена по возрастанию” и "Цена по убыванию" товары отображаются в порядке убывания цены и в порядке возрастания цены соответственно 1. Сортировка: "Цена по возрастанию" ![](G9-382.png){width=70%} 2. Сортировка: "Цена по убыванию" ![](G9-382 (2).png){width=70%} Ожидаемый результат: В параметре сортировка выбрано значение. Список товаров отображается в соответствии с выбранной сортировкой. | 0
G9-381 | Group 9 |  | Вход в систему: не появляется сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" при входе в Систему с пустым полем “Password” | nikolaeva492 | 2024-12-23 20:14 | 2024-12-23 20:22 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Пользователь зарегистрирован в Системе с учетными данными: Логин: poiuytfghjkmnb Пароль: q09876543 Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Login" Step 3 Action: В разделе "Вход" поле "Password" оставить пустым Step 4 Action: Нажать кнопку "Войти" Фактический результат: Вход в систему: не появляется сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" при входе в Систему с пустым полем “Password” ![](G9-381.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" | 0
G9-380 | Group 9 |  | Регистрация: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при регистрации в Системе с уже зарегистрированным логином | nikolaeva492 | 2024-12-23 19:57 | 2024-12-23 20:04 |  | Medium | Feature | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Пользователь зарегистрирован в Системе с учетными данными: Логин: poiuytfghjkmnb Пароль: q09876543 Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин" Step 3 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль" Step 4 Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Фактический результат: Регистрация: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при регистрации в Системе с уже зарегистрированным логином Логин: poiuytfghjkmnb Пароль: q09876543 ![](G9-380.png){width=70%} Ожидаемый результат: При регистрации в Системе с уже зарегистрированным логином должно появляться соответствующее сообщение об ошибке | 0
G9-379 | Group 9 |  | Регистрация: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при регистрации в Системе с использованием невалидного логина | nikolaeva492 | 2024-12-23 19:30 | 2024-12-23 19:52 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Логин: 1. 2 символа, может включать латиницу, цифры и символ: "_" 2. 16 символов, может включать латиницу, цифры и символ: "_" Пароль: 1. 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры 2. 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке на <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин" Step 3 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль" Step 4 Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Фактический результат: Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с использованием невалидного логина. 1. Логин: 2 символа, может включать латиницу, цифры и символ: "_" Пароль: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-379 (1).png){width=70%} 2. Логин: 16 символов, может включать латиницу, цифры и символ: "_" Пароль: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-379 (2).png){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" | 0
G9-378 | Group 9 |  | Регистрация: не появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." при регистрации с пустым полем “Логин” | nikolaeva492 | 2024-12-23 19:18 | 2024-12-23 19:23 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Логин: NULL (пустая строка) Пароль: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке на <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Регистрация" поле "Логин" оставить пустым Step 3 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль Step 4 Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Фактический результат: Регистрация: не появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." при регистрации с пустым полем “Логин” ![](G9-378.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _." | 0
G9-375 | Group 9 |  | Каталог: при добавлении товара в корзину с указанием невалидного количества, не появляется сообщение об ошибке, товар добавляется в корзину, обновляется счетчик корзины, появляется уведомление об успешном добавлении | root | 2024-12-23 12:18 | 2024-12-23 19:10 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Пользователь авторизован в Системе с учетными данными: Логин: poiuytfghjkmnb Пароль: q09876543 Тестовые данные: Количество товаров: 1. 0 2. -1 3. латинские буквы 4. спецсимволы Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Ввести данные в поле количества товара для любого выбранного товара Step 3 Action: Нажать кнопку "Добавить в корзину" Фактический результат: Каталог: при добавлении товара в корзину с указанием невалидного количества, не появляется сообщение об ошибке, товар добавляется в корзину, обновляется счетчик корзины, появляется уведомление об успешном добавлении 1. Количество товаров = 0 ![](G9-375 (0).mp4){width=70%} 2. Количество товаров = -1 ![](G9-375 (-1).mp4){width=70%} 3. Количество товаров = 'латинские буквы' ![](G9-375 (латинские буквы).mp4){width=70%} 4. Количество товаров = 'спецсимволы' ![](G9-375 (спецсимволы).mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Отображается сообщение об ошибке | 0
G9-272 | Group 9 |  | Каталог: не появляется сообщение об ошибке при вводе невалидных данных в поле “Мин.цена” | root | 2024-12-22 15:22 | 2024-12-23 19:09 |  | High | Feature | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Мин.цена: 1. -0.01 2. латинская буква 3. спецсимвол Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Ввести данные в поле "Мин.цена" Step 3 Action: Нажать кнопку "Применить фильтры" Фактический результат: Каталог: не появляется сообщение об ошибке при вводе невалидных данных в поле “Мин.цена” 1. Мин.цена = -0.01 ![](G9-272 (-0.01).mp4){width=70%} 2. Мин.цена = 'латинская буква' ![](G9-272 (латинская буква).mp4){width=70%} 3. Мин.цена = 'спецсимвол' ![](G9-272 (спецсимвол).mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Сообщение об ошибке Qase.io defect: [Каталог: не появляется сообщение об ошибке при вводе невалидных данных в поле “Мин.цена”](https://app.qase.io/defect/G9/view/200) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-138 | Group 9 |  | Авторизация: в сообщении о необходимости авторизации, появляющееся при попытке доступа неавторизованного пользователя к функциональности, указанная ссылка ведет на главную страницу приложения | nikolaeva492 | 2024-12-20 12:42 | 2024-12-23 19:08 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Страница приложения: 1. "История заказов" 2. "Корзина" 3. "Оплата" Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: Открыть страницу приложения Step 3 Action: Перейти по ссылке, указанной в сообщение об ошибке, на страницу входа Фактический результат: Авторизация: в сообщении о необходимости авторизации, появляющееся при попытке доступа неавторизованного пользователя к функциональности, указанная ссылка ведет на главную страницу приложения 1. При переходе на страницу "История заказов" ![](G9-138.mp4){width=70%} 2. При переходе на страницу "Корзина" ![](G9-138 (Корзина).mp4){width=70%} 3. При переходе на страницу "Оплата" ![](G9-138 (Оплата).mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Страница регистрации/входа открыта Qase.io defect: [Авторизация: в сообщении о необходимости авторизации, появляющееся при попытке доступа неавторизованного пользователя к функциональности, указанная ссылка ведет на главную страницу приложения](https://app.qase.io/defect/G9/view/69) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-119 | Group 9 |  | Вход в систему: не появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" при входе в Систему с пустым поле “Login” | root | 2024-12-19 11:52 | 2024-12-23 19:05 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Login: NULL (пустая строка) Password: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Вход" поле "Login" оставить пустым Step 3 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Password" Step 4 Action: Нажать кнопку "Войти" Фактический результат: Вход в систему: не появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" при входе в Систему с пустым поле “Login” ![](G9-119.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: "_" Qase.io defect: [Вход в систему: не появляется сообщение об ошибке "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" при входе в Систему с пустым поле “Login”](https://app.qase.io/defect/G9/view/62) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-118 | Group 9 |  | Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с использованием невалидного логина | root | 2024-12-19 11:23 | 2024-12-23 19:02 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Login: 1. 16 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_" 2. 2 символа, может включать латиницу, цифры и символ: "_" Password: 1. 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры 2. 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Login" Step 3 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Password" Step 4 Action: Нажать кнопку "Войти" Фактический результат: Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с использованием невалидного логина. 1. Login: 16 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_" Password: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-118 (1).png){width=70%} 2. Login: 2 символа, может включать латиницу, цифры и символ: "_" Password: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-118 (2).png){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Логин должен содержать от 3 до 15 символов и может включать буквы, цифры и символы: _" Qase.io defect: [Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с использованием невалидного логина](https://app.qase.io/defect/G9/view/60) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-117 | Group 9 |  | Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему зарегистрированного пользователя с использованием неверного пароля | root | 2024-12-19 10:42 | 2024-12-23 18:56 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следуюшими учетными данными: Login: poiuytfghjkmnb Password: q09876543 Тестовые данные: Login: poiuytfghjkmnb Password: любые 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры (кроме сочетания "q09876543"). При проверке использовался следующий пароль: m09876529 Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Login" Step 3 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Password" Step 4 Action: Нажать кнопку "Войти" Фактический результат: Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему зарегистрированного пользователя с использованием неверного пароля Login: poiuytfghjkmnb Password:m09876529 ![](G9-117.png){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль" Qase.io defect: [Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему зарегистрированного пользователя с использованием неверного пароля](https://app.qase.io/defect/G9/view/59) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-115 | Group 9 |  | Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с валидными данными в полях “Login” и “Password” | root | 2024-12-19 09:26 | 2024-12-23 18:53 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Login: 1. 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_" 2. латинские буквы (14 символов) 3. символ "_" (3 символа) 4. цифры (4 символа) Password: 1. 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы 2. 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Login" Step 3 Action: В разделе "Вход" ввести данные в поле "Password" Step 4 Action: Нажать кнопку "Войти" Фактический результат: Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с валидными данными в полях “Login” и “Password” 1. Login: 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_", Password: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы ![](G9-115 (1).png){width=70%} 2. Login: латинские буквы (14 символов) Password: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-115 (2).png){width=70%} 3. Login: символ "_" (3 символа) Password: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-115 (3).png){width=70%} 4. Login: цифры (4 символа) Password: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы ![](G9-115 (4).png){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Неверное имя пользователя или пароль" Qase.io defect: [Вход в систему: появляется неверное сообщение об ошибке “Произошла ошибка при обработке запроса” при входе в Систему незарегистрированного пользователя с валидными данными в полях “Login” и “Password”](https://app.qase.io/defect/G9/view/53) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-114 | Group 9 |  | Регистрация: не появляется сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" при регистрации с пустым полем “Пароль” | root | 2024-12-19 08:08 | 2024-12-23 18:43 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Логин: латинские буквы (14 символов) Пароль: NULL (пустая строка) Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке на <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин" Step 3 Action: В разделе "Регистрация" поле "Пароль" оставить пустым Step 4 Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Фактический результат: Регистрация: не появляется сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" при регистрации с пустым полем “Пароль” ![](G9-114.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Появляется сообщение: "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" Qase.io defect: [Регистрация: не появляется сообщение об ошибке "Пароль должен содержать не менее 8 символов, включая минимум одну букву и одну цифру" при регистрации с пустым полем “Пароль”](https://app.qase.io/defect/G9/view/52) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-112 | Group 9 |  | Регистрация: появляется сообщение об ошибке "Произошла ошибка при обработке запроса" при вводе валидных данных в поля “Логин” и “Пароль” | root | 2024-12-18 21:42 | 2024-12-23 18:41 |  | High | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Логин: 1. 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_" 2. 3 символа "_" 3. 4 символа (цифры) Пароль: 1. 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы 2. 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры 3. 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин" Step 3 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль" Step 4 Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Фактический результат: Регистрация: появляется сообщение об ошибке "Произошла ошибка при обработке запроса" при вводе валидных данных в поля “Логин” и “Пароль” 1. Логин: 15 символов, включая латинские буквы, цифры, символ "_" Пароль: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы ![](G9-112 (1)_1.png){width=70%} 2. Логин: 3 символа "_" Пароль: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры ![](G9-112 (2).png){width=70%} 3. Логин: 4 символа (цифры) Пароль: 8 символов, включая 1 цифру и латинские буквы ![](G9-112 (3).png){width=70%} Ожидаемый результат: Пользователь зарегистрирован, авторизован и перенаправлен на главную страницу приложения. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти", нет сообщений об ошибке Qase.io defect: [Регистрация: появляется сообщение об ошибке "Произошла ошибка при обработке запроса" при вводе валидных данных в поля “Логин” и “Пароль”](https://app.qase.io/defect/G9/view/50) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-113 | Group 9 |  | Регистрация: после успешной регистрации пользователь не авторизован, не перенаправлен на главную страницу, кнопка "Войти" не заменена на кнопку "Выйти" | root | 2024-12-18 22:47 | 2024-12-23 18:41 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Registration | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Тестовые данные: Логин: латинские буквы (14 символов) Пароль: 9 символов, включая 1 латинскую букву и цифры Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Логин" Step 3 Action: В разделе "Регистрация" ввести данные в поле "Пароль" Step 4 Action: Нажать кнопку "Зарегистрироваться" Фактический результат: Регистрация: после успешной регистрации пользователь не авторизован, не перенаправлен на главную страницу, кнопка "Войти" не заменена на кнопку "Выйти" ![](G9-113.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Пользователь зарегистрирован, авторизован и перенаправлен на главную страницу приложения. Кнопка "Войти" заменяется на кнопку "Выйти", нет сообщений об ошибке Qase.io defect: [Регистрация: после успешной регистрации пользователь не авторизован, не перенаправлен на главную страницу, кнопка "Войти" не заменена на кнопку "Выйти"](https://app.qase.io/defect/G9/view/51) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-377 | Group 9 |  | Каталог: при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем в появляющемся сообщении о необходимости авторизации нет ссылки на страницу входа | root | 2024-12-23 13:30 | 2024-12-23 13:34 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Ввести данные в поле количества товара для любого выбранного товара Step 3 Action: Нажать кнопку "Добавить в корзину" Step 4 Action: Перейти по ссылке, указанной в сообщение об ошибке, на страницу входа Фактический результат: Каталог: при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем в появляющемся сообщении о необходимости авторизации нет ссылки на страницу входа ![](G9-377.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Отображается сообщение о необходимости авторизации с ссылкой на страницу входа (/login). Qase.io defect: [Каталог: при добавлении товара в корзину неавторизованным пользователем в появляющемся сообщении о необходимости авторизации нет ссылки на страницу входа](https://app.qase.io/defect/G9/view/296) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-142 | Group 9 |  | Каталог: на каждой странице “Каталога” отображается 5 товаров | root | 2024-12-20 13:26 | 2024-12-20 13:39 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Catalog | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/> Step 2 Action: Открыть страницу "1" списка товаров Step 3 Action: Открыть предпоследнюю страницу списка товаров Step 4 Action: Открыть последнюю страницу списка товаров Фактический результат: Каталог: на каждой странице “Каталога” отображается 5 товаров ![](G9-142.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Каждая страница отображает 6 товаров, на последней странице отображается 6 товаров или меньше, в зависимости от общего количества товаров Qase.io defect: [Каталог: на каждой странице “Каталога” отображается 5 товаров](https://app.qase.io/defect/G9/view/84) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0
G9-129 | Group 9 |  | Выход из системы: после нажатия на кнопку “Выйти” пользователь не перенаправляется на страницу входа/регистрации | root | 2024-12-20 09:27 | 2024-12-20 09:53 |  | Medium | Bug | New | root | Unscheduled | 0 | Web | Login | Окружение: Windows 10 Pro Version 22H2, Mozilla Firefox 133.0.3 Пользователь предварительно был зарегистрирован в Системе со следующими учетными данными: Login: poiuytfghjkmnb Password: q09876543 Шаги по воспроизведению: Step 1 Action: Перейти по ссылке <https://qa.demoshopping.ru/login> Step 2 Action: В разделе "Вход" ввести "poiuytfghjkmnb" в поле "Login" Step 3 Action: В разделе "Вход" ввести "q09876543" в поле "Password" Step 4 Action: Нажать кнопку "Войти" Step 5 Action: Нажать на кнопку "Выйти" Фактический результат: Выход из системы: после нажатия на кнопку “Выйти” пользователь не перенаправляется на страницу входа/регистрации ![](G9-129.mp4){width=70%} Ожидаемый результат: Сессия пользователя завершена и больше не доступна, пользователь перенаправлен на страницу входа/регистрации Qase.io defect: [Выход из системы: после нажатия на кнопку “Выйти” пользователь не перенаправляется на страницу входа/регистрации](https://app.qase.io/defect/G9/view/68) Found in test run: [Test run 2024/12/18](https://app.qase.io/run/G9/dashboard/17) | 0